Проектный менеджмент в образовании (из опыта работы школы)

Автор: Вологжина Наталья Валерьевна,

учитель истории и обществознания,
МБОУ г.Иркутска СОШ № 16

Сегодня все более актуальным становится проектный менеджмент в практике управления и все более активно используется проектный подход для достижения стратегических целей развития школы.

Анализируя работу в школе, мы понимали, что необходимо искать эффективные методы управления. Мы решили рассмотреть проектный менеджмент как форму управления методической работой в школе, развернуть такую модель работы с учителями, которая в педагогической практике называется обучение педагогов внутри школы.

Была предложена тема для педагогического коллектива в рамках методической работы школы: «Командное взаимодействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений как основа успешной жизнедеятельности школы», основной целью которой стала реализация технологии проектного управления для достижения устойчивых планируемых результатов образования с высокой заинтересованностью педагогов в творчестве и инновациях. Это прекрасная возможность развивать у педагогов способность самостоятельно творчески осваивать и привносить в практику исследовательские способы профессиональной деятельности.

Таким образом, мы вышли на разработку долгосрочного проекта по этой теме, реализация которого рассчитана на пять лет и входит в программу развития школы.

За основу работы была взята идея Национального проекта «Образование», утвержденного в Российской Федерации на 2019-2024 годы, основной целью которого является обеспечение возможности самореализации и развития талантов.

В Национальный проект «Образование» включены 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".

Мы выбрали темы первых пяти проектов, которые наиболее актуальны для нашего педагогического коллектива. В школе были созданы команды – творческие проектные группы (до 10 человек) из инициативных ответственных учителей.  В состав проектной группы вошли педагоги по разным предметным направленностям. Каждая группа объединяла тех педагогов, для кого идеи конкретного проекта были интересны, кто готов профессионально развиваться и внести свой вклад в развитие школы.

Проекты и целевые установки:

- «Современная школа»

- создание в школе образовательного пространства, способствующего здоровьесбережению и формированию личной успешности обучающихся в обществе на основе интеллектуальной и духовно-нравственно культуры.

2. «Социально-психологическая поддержка семей»

- повышение компетенции родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.

3. «Успех каждого ребенка»

- создание условий для воспитания успешной, гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов воспитания и здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения, дополнительного образования детей, для успешной самореализации и профессионального самоопределения.

4. «Учитель будущего»

- обеспечение возможности для непрерывного профессионального роста и развития педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта и объективными потребностями образовательного учреждения

5. «Цифровая школа»

- развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса для получения всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального развития.

Схема управления проекта (роли)

Методический совет (определяет показатели продуктивности командной работы, степень развития педагогического коллектива, рост профессиональной компетентности педагогов)

Методический совет школы (определяет показатели продуктивности командной работы, степень развития педагогического коллектива, рост профессиональной компетентности педагогов)

Проектный комитет (руководство, контроль)

Координатор проекта / менеджер (заместитель директора по НМР)

Временные проблемные группы / творческие команды учителей

Руководители рабочих групп (генератор идей)

Модератор (ведущий организатор) Консультанты /наставники/

Эксперты (руководители ШМО)

Проекты: «Современная школа» «Социально-психологическая поддержка семей» «Успех каждого ребенка» «Учитель будущего» «Цифровая школа»

Участники: учителя, педагоги дополнительного образования, обучающиеся, родители.

Для управления группами в режиме проекта проектный комитет составляет памятки-инструкции для проектных групп, отражающие этапы деятельности и конечный результат.

Для активизации деятельности проектных команд администрация школы использует разнообразные способы мотивации и стимулирования — разовыми премиями, благодарности по итогам выполнения работы.

Каждая группа разрабатывает план действий на каждом этапе реализации проекта.

Этапы реализации проекта:

I этап - проектировочный /поисково-теоретический.

Погружение в проект – мотивация, целеполагание, осознание проблемной ситуации.

Управленческие задачи: проведение оценки возможностей коллектива.

II этап -  практический

Осуществление деятельности, сбор и обработка данных, получение нового продукта, представление результатов.

Управленческие задачи: мониторинг развития и повышение уровня научно-исследовательской и методической культуры учителей.

III этап –аналитический

Внедрение результатов в практику, статистическая обработка результатов исследования темы проекта, сравнение планируемых и реальных результатов, выводы и оценка деятельности.

Управленческие задачи: совершенствование системы контроля управления результатами деятельности педагогов.

IV этап – анализ успехов и ошибок, контроль и корректировка проекта.

Примерный план работы II этапа реализации проекта

| Проектная группа | Практическая деятельность |
| --- | --- |
| «Современная школа» | Конкурс методических разработок «Современный урок», Мини-проекты «Учитель-наставник» |
| «Социально-психологическая поддержка семей» | Конкурс сценариев родительских собраний: «Школа и семья – воспитание в сотрудничестве». Разработка памятки для родителей по вопросам воспитания детей. Цикл лекций для родителей «Современные дети: проблемы и пути решения» |
| «Успех каждого ребенка» | Семинар «Создание ситуации успеха» Круглый стол «Исследовательская деятельность на уроках в рамках экологического воспитания» Научно-исследовательская конференция для обучающихся «Первые шаги в науку» |
| «Учитель будущего» | Мастер –классы: «Необычный урок», «Интегрированные уроки», «Уроки для учителей». Конкурс педагогических проектов «Искусство учить» |
| «Цифровая школа» | Курсы обучения для учителей «Использование компьютерных технологий в процессе обучения» (в форме обмена опытом) Тренинг «Трансформация знаний в информацию» |

В заключении можно сказать, что проектный менеджмент позволяет руководству школы эффективно управлять педагогическим коллективом, оперативно решать возникающие проблемы и уверенно вести школу к новым успехам и развитию. В условиях реализации проекта методическая работа в школе стала способом развития коллектива, постоянного обновления качества обучения, профессионального роста педагогов.